АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

  12.01. 2017                                          Вяземский                                 	№ 6

 О введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях района в 2017/2018 учебном году 


В целях организации поэтапного и эффективного введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)  
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые: 
-  план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО с 01 сентября 2017 г.;
- состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС СОО.
2.Заместителю начальника управления образования Нерух Е.В. обеспечить координацию работ по нормативно-правовому, организационному, кадровому сопровождению поэтапного введения ФГОС СОО, методическому, информационному;  
[bookmark: _GoBack]3.Директору МКУ «ИМЦ» Белокрылова О.С.:  
3.1. Организовать повышение квалификации учителей-предметников, работающих в общеобразовательных организациях района, по вопросам введения и реализации ФГОС СОО.  
3.2. Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района.
4. Директору МОБУ СОШ № 2 г. Вяземского (Баранова М.Н.)  организовать работу по введению ФГОС СОО   с 01 сентября 2017 г.
5.Директору МКУ «ЦБУ и РМО» обеспечить финансирование внеурочной деятельности учащихся МБОУ СОШ №2 г. Вяземского   в соответствии с базисным учебным планом в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию основных общеобразовательных программ.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления   образования Нерух Е.В.

 
Начальник управления                                                                    М.П. Савченко 


                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                                      приказом управления 
                                                                                                                                                      образования 
                                                                                                                                                                        от 12.01.2017 № 6 



План-график 
мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО

	  № п/п
	Мероприятия 
	Сроки 
	Ответственные

	1
	Нормативно-правовое обеспечение

	1.1
	Изучение федеральных, региональных нормативных, инструктивно- методических документов по вопросам введения ФГОС СОО 
	постоянно
	руководители ОО

	1.2
	Формирование электронного банка нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, размещение на сайтах ОО 
	постоянно
	Романова С.П.,
руководители ОО

	1.3
	Приведение локальных актов ОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО (штатное расписание, режим функционирования школы на уровне среднего общего образования, положение о мониторинге образовательного процесса, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) 
	по мере необходимости
	Стрига И.С.,
руководители ОО

	1.4
	Внесение изменений и дополнений в Устав ОО с учетом требований ФГОС СОО (при необходимости) 
	до 01.09.2017
	Стрига И.С.,
Баранова М.Н.

	
	
	до 01.09.2018
	Стрига И.С.,
Гиря М.Н.

	
	
	до 01.09.2020
	Стрига И.С.,
руководители ОО

	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников 
	до 01.09.2017
	Стрига И.С.,
Баранова М.Н.

	
	
	до 01.09.2018
	Стрига И.С.,
Гиря М.Н.

	
	
	до 01.09.2020
	Стрига И.С.,
руководители ОО

	 2
	Организационное обеспечение

	2.1
	Создание школьных рабочих групп и муниципальной рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО
	сентябрь 2016

	руководители ОО

	2.2
	Заседания муниципальной рабочей группы по введению ФГОС СОО 
	  1 раза в квартал

	Нерух Е.В.

	2.3
	Организация изучения ФГОС СОО педагогическими коллективами
	2016-2017 
	руководители ОО

	2.4
	Мониторинг готовности МОБУ СОШ № 2 к опережающему введению ФГОС СОО
	 апрель 2017

	Нерух Е.В., 
Баранова М.Н.

	2.5
	Мониторинг уровня готовности ОО к введению ФГОС СОО
	2018-2020
	Нерух Е.В.,
руководители ОО

	2.6
	Изучение запросов родителей по формированию части учебного плана и плана внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год
	декабрь 2016
	Иванюк О.Г.,
Баранова М.Н.

	2.7
	Определение профилей обучения на уровне среднего общего образования на 2017-2018 учебный год 
	декабрь 2016
	Иванюк О.Г.,
Баранова М.Н.

	2.8
	Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО 
	октябрь 2016
	Халиман М.П.,
Баранова М.Н.

	2.9
	Формирование муниципального заказа на обеспечение учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников 
	март- апрель 2017
	  Халиман М.П.
 

	2.10
	Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО 
	2016-2020
	Белокрылова О.С.,
руководители ОО

	2.11
	Создание системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО 
	по мере введения ФГОС СОО
	руководители ОО

	2.12
	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 
	сентябрь 2016-май 2017
	Иванюк О.Г.,
Баранова М.Н.

	2.13
	Организация обсуждения основной образовательной программы среднего общего образования с учителями-предметниками, классными руководителями 10-х классов, родительской общественностью 
	сентябрь 2016-май 2017
	Баранова М.Н.

	2.14
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся 
	сентябрь 2016-май 2017
	Баранова М.Н.

	2.15
	Разработка проектов учебных планов профильного обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся 
	сентябрь 2016-май 2017
	Баранова М.Н.

	2.16
	Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов), программ внеурочной деятельности учащихся 10-х классов
	до 01.09.2017
	Белокрылова О.С., 
Баранова М.Н.

	2.17
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО 
	до 01.09.2017
	Белокрылова О.С.,
Баранова М.Н.

	3
	Кадровое обеспечение

	3.1
	Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО 
	2016
	Стрига И.С.,
Баранова М.Н.

	3.2
	Изучение образовательных потребностей руководящих и педагогических работников ОО в части повышения их профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС, формирование заявки на КПК 
	сентябрь 2016,
далее ежегодно
	Стрига И.С.,
Белокрылова О.С.,
руководители ОО

	3.3
	Диагностика профессиональных затруднений работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО 
	весь период
	Белокрылова О.С.,
руководители ОО

	3.4
	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам ФГОС СОО 
	весь период
	Стрига И.С.,
Белокрылова О.С.,
руководители ОО

	4
	Методическое сопровождение

	4.1
	Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО 
	 сентябрь 2016,
далее ежегодно
	Белокрылова О.С.,
руководители ОО

	4.2
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО 
	ноябрь 2016
	  Белокрылова О.С.,
руководители ОО

	4.3
	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей-предметников по вопросам реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
	Весь период 
	  Белокрылова О.С.,
руководители ОО

	4.4
	Тематические консультации, семинары – практикумы, стажировки по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО 
	Весь период 
	  Белокрылова О.С.,
руководители ОО

	5
	Финансовое обеспечение

	5.1
	Расчет потребностей в расходах ОО в условиях введения ФГОС СОО (план ФХД, муниципальное задание) 
	декабрь 2016
	Меренкова Е.А., руководители ОО

	6
	Материально-техническое обеспечение

	6.1
	Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, составление плана-закупок приобретения необходимого оборудования 
	Весь период
	руководители ОО

	6.2
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО 
	Весь период
	руководители ОО

	7
	Информационное обеспечение

	7.1
	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО на сайтах  управления образования,  ОО, ИМЦ 
	постоянно 
	Романова С.П., Белокрылова О.С.,
руководители ОО

	7.2
	Информирование родителей о возможных профилях обучения, знакомство с учебными планами данных профилей 
	2016-2017
	Баранова М.Н.

	7.3
	Проведение лектория (собраний) для родительской общественности по вопросам введения ФГОС СОО 
	2016-2020
	руководители ОО

	7.4
	Информирование органов государственного общественного управления ОО о переходе ОО на обучение по ФГОС СОО, далее о ходе реализации ФГОС СОО 
	Не реже одного раза в год
	Нерух Е.В.,
руководители ОО

	7.5
	Организация изучения мнения родителей по вопросам введения ФГОС СОО 
	По мере введения ФГОС СОО
	руководители ОО

	7.6
	Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
	постоянно
	руководители ОО

	7.7
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 
	постоянно
	руководители ОО




 
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	



                                                                                   УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 
                                                                                 образования 
                                                                                         от 12.01.2017 № 6



Состав
 муниципальной рабочей группы по введению ФГОС СОО

	№ п/п
	ФИО
	Должность

	1
	Нерух Елена Владимировна
	Заместитель начальника управления образования, руководитель группы

	2
	Баранова Марина Николаевна
	Директор МБОУ СОШ №2 г. Вяземского

	3
	Белокрылова Олеся Сергеевна
	Директор МКУ «ИМЦ»

	4
	Гиря Марина Анатольевна
	Директор МБОУ СОШ №1 г. Вяземского

	5
	Иванюк Ольга Георгиевна
	Главный специалист управления образования

	6
	Королева Алевтина Александровна
	Заместитель директора по учебной работе МБОУ СОШ №2 г. Вяземского

	7
	Стрига Ирина Сергеевна
	Главный специалист управления образования


 
