ИНФОРМАЦИЯ
об итогах реализации регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"
 в разрезе муниципальных образований Хабаровского края
 

	муниципальное образование
	2019 год
	2020 год

	
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (единиц услуг)
на 01.01.2019 г.
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (единиц услуг)
на 31.12.2019 г.
	Процент увеличения количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
	Число граждан, положительно оценивших качество услуг (% от числа предоставленных услуг) на 31 декабря 2019 г.
	Планируемое количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (единиц услуг)

	Число граждан, положительно оценивших качество услуг (% от числа предоставленных услуг)

	Вяземский муниципальный район
	194
	231
	16 %
	100%
	265
	100 %




	муниципальное образование
	Итоги реализации проекта в 2019 году (краткое описание мероприятий и достигнутых результатов)
	Мероприятия проекта, планируемые к реализации в 2020 году


	Вяземский муниципальный район
	В рамках реализации проекта:
1.Сформирована нормативная база по вопросам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям:
-приказ управления образования о создании консультационных пунктов ДОУ;
-соглашение с Краевым центром психолого-медико-социального сопровождения г. Хабаровск;
-соглашение  о взаимодействии с КГБУЗ «Вяземская районная больница»;
-соглашение  о взаимодействии с Краевыми ресурсными центрами: «Школа-интернат № 5» г. Хабаровск, «Школа-интернат № 2» г. Комсомольск- на-Амуре, «Школа-интернат № 12» г. Вяземский;
-приказ управления образования об организации групп раннего возраста.
2. Создана единая база организаций и специалистов, осуществляющих консультирование:
-дошкольные образовательные организации, КГКУ «Детский дом №18», КГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», КГКУ «Школа –интернат № 12».
3.100% специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям прошли курсы повышения квалификации.
4. Возросло количество детей дошкольного возраста, прошедших обследование ТПМПК: 2018 год-130 детей, 2019 год-144.
5. Увеличилось количество обращений родителей (законных представителей) в консультационные пункты по оказанию услуг ранней коррекционной  помощи: 2018 год-194, 2019 год-212 обращений.
 6. Организованы просветительские мероприятия:
- родительские собрания, беседы, тренинги, дни открытых дверей, психологические игры, индивидуальные и групповые консультации, направленные на информирование родительской общественности.
6. На сайте МКУ ИМЦ создана страница, где размещены методические рекомендации и материалы для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и родителей. https://metod-vzm.edu.27.ru/?page=249 
	В 2020 году планируется:
1.Увеличение числа консультационных пунктов ДОУ по оказанию ранней коррекционной помощи.
2. Увеличение количества детей дошкольного возраста, прошедших обследование ТПМПК.
3. Расширение взаимодействия с краевыми ресурсными центрами и партнерами по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи педагогам и родителям.
4.Проведение серии семинаров, стажировочных практик для специалистов образовательных учреждений, сетевых партнеров, направленных на повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания.
5.Разработка методических материалов по психолого-педагогическому сопровождению. 
6. Создание системы мониторинга и диагностики эффективности работы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. 
7.Проведение педагогических событий, с целью информирования родителей и специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи:
-родительские собрания;
-психологические игры и тренинги;
-индивидуальные и групповые консультации;
-беседы;
-семинары.
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